- 附件

- 万荣县皇甫化工园区安全风险整治提升落实措施分工表

| 序号 | 评估内容 | 问题描述 | 整改措施 | 整改时间 | 责任 单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （2）化工园区应符合国家、区域、省和设区的市产业布局规划要求，位于地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域，符合所在设区的市国土空间规划，“四至”范围明确。“四至”范围发生变动的，应及时修订相关规划。 | 通过核查《运城“十四五”未来产业布局专项规划》《运城市国土空间总体规划（2020-2035年）》（征求意见稿），无法确认化工园区是否符合市产业布局规划要求及是否位于市国土空间规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域。 | 补充完善化工园区符合市产业布局规划要求和位于市国土空间规划关于化工园区的相关材料。申请市工信局尽快出台全市《化工产业规划》。 | 2024.7.25 ｜ 2024.10.31 | 县自然资源局 县工科局 县招投中心 | 柳国锋 杨晓辉 寻培琅 孙孝龙 |  |
| 2 | （6）化工园区应至少每三年开展一次化工园区整体性安全风险评估，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施并有效实施。化工园区“四至”范围变化、或重大危险源数量产生较大变化可能导致化工园区整体安全风险显著提高、或安全风险等级升高要求按照高（A级）或较高（B级）风险等级管理、或发生较大及以上或造成重大社会影响化工生产安全事故的，应重新开展整体性安全风险评估。 | （1）整体性安全风险评估报告中气象数据差异较大，定量计算结论存疑； （2）提出的消除、降低、管控安全风险的对策措施缺乏针对性、有效性。 | （1）补充完善整体性安全风险评估报告，核实风险评估中气象数据（以气象部门提供为主），重新定量计算； （2）提出针对性、有效性消除、降低、管控安全风险的对策措施，并有效实施。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县气象局 县应急管理局 县招投中心 | 王宏明 孙 科薛 武 寻培琅 孙孝龙 |  |
| 3 | （8）化工园区所在地设区的市级和县级地方人民政府规划主管部门应严格控制化工园区周边土地开发利用，周边土地规划安全控制线范围内的开发建设项目应经过安全风险评估，满足安全风险控制要求。 | 未提供化工园区周边土地规划安全控制线内建设项目清单及无建设项目说明。 | 补充提供周边土地规划安全控制线内已开发的建设项目清单，并开展安全风险评估，明确建设项目在满足安全间距、安全风险、规划控制要求等方面与实际情况是否相符。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县自然资源局 县招投中心 皇甫乡政府 万泉乡政府 | 柳国锋 寻培琅 李云霞 黄韶锦 张 革 |  |
| 4 | （10）化工园区行政办公、生活服务区等人员集中场所应与生产功能区相互分离，布置在化工园区边缘或化工园区外；消防站、应急响应中心、医疗救护站等重要设施的布置应满足应急救援的快速响应需要，并考虑涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体的装置或设施的影响，满足国家标准规范要求，保持足够的安全距离。 | （1）招商投资中心安全生产部办公地点设在山西飞帆建材科技公司，位于化工园区精细化工片区内部，未布置在化工园区边缘或化工园区外； （2）消防站距离园区最短行车路程12公里，时间约20分钟，不满足消防救援的快速响应需要。 | （1）招投中心安全生产部办公地点尽快布置在化工园区边缘或化工园区外； （2）合理规划消防站布点，满足消防救援的快速响应需要。 | 2024.7.15 ｜ 2024.8.15 | 县消防救援大队 县招投中心 | 吉阳阳 寻培琅 王 军 李云霞 |  |
| 5 | （15）化工园区内危险化学品建设项目应由具备《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）、《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）资质要求的设计单位进行设计。 危险化学品生产企业主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人以及安全生产管理人员、一线岗位从业人员学历资质应满足有关要求，企业特种作业人员应持证上岗。 | 山西森港金属材料有限责任公司、山西耀樟建材有限责任公司、北京中航明星防水建材有限公司、山西虎邦新型建材有限责任公司主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员学历资质。其中，森港金属李炳伟、刘鹏、宁进，耀樟建材秦帅、冯怡玮、董磊，中航明星尚国峰、薛旺全，虎邦新型材料卫夏滨，以上人员学历资质均不符合要求。 | 及时调整不符合资质的企业人员，并举一反三，常态化核查园区“两重点一重大”企业主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人以及安全生产管理人员、一线岗位从业人员学历资质。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县应急管理局 县招投中心 | 孙 科 薛 武 尉 良 王 军 |  |
| 6 | （16）化工园区应建立健全并落实建设项目和企业安全准入与退出机制，化工园区和企业应建立健全承包商安全准入与退出制度、黑名单制度并有效执行。 | （1）化工园区未建立承包商名录档案； （2）企业未提供承包商准入与退出制度，所提供的承包商资质不全。 | （1）建立承包商名录档案； （2）企业完善承包商准入与退出制度，补齐承包商资质材料，如承包商资质、特种作业人员取证及持证情况、施工人员培训情况、保险缴纳情况等，并有效实施。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县招投中心 | 尉 良 王 军 李云霞 师兰茜 段英伎 |  |
| 7 | （17）化工园区内企业存在重大事故隐患的，应立即整改或限期整改，整改后不具备安全生产条件的企业，应依法予以关闭。 | 山西虎邦建材有限公司在建筑结构、工艺设备、仪表自动化、应急救援等方面仍存在设计漏项，且硫酸罐区的洗眼器不规范。 | 督促企业尽快完成设计漏项整改，提升安全防范措施。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.30 | 县应急管理局 县招投中心 | 孙 科薛 武 尉 良 王 军 |  |
| 8 | （18）化工园区供水水源应充足、可靠，建设统一集中的供水设施和管网，满足企业和化工园区配套设施生产、生活、消防用水的需求。化工园区附近有天然水源的，应设置供消防车取水的消防车道和取水码头。 | （1）园区《水资源论证区域评估报告书》选取在役的9企业进行论证（其中一家在风险评估报告中显示为停产企业），报告的结论无法印证供水水源能满足园区需求。 （2）园区年9万m3的水权，泵出水压力为0.3Mpa（现场核查实际压力0.27Mpa)，是否能满足输送至园区各企业的生产消防给水系统边界压力需求未见印证资料。 | 修改完善园区《水资源论证区域评估报告书》 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县水利局 县招投中心 | 孙耀鹏 寻培琅 孙孝龙 |  |
| 9 | （21）化工园区应运用物联网等先进技术对危险化学品运输车辆进出园区进行实时监控，实行限时、限速行驶、专用道路或专用车道等措施，由化工园区实施统一管理、科学调度，防止安全风险积聚。有危险化学品车辆聚集较大安全风险的化工园区应建设符合有关要求的危险化学品车辆专用停车场并严格管理。 | 化工园区对危险化学品运输车辆进出进行监控，但未实行实时监控，如危化品运输车辆监控数据多为测试数据。 | 化工园区应运用物联网等先进技术对危险化学品运输车辆进出园区实时监控，由化工园区实施统一管理、科学调度，防止安全风险积聚。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县招投中心 | 寻培琅 孙孝龙 许 磊 董晓飞 裴俊峰 |  |
| 10 | （22）化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立完善门禁系统和视频监控系统，利用信息化平台、视频监控、在线监测预警等技术手段，实现人员、车辆及物料进出全过程动态监管。对具有毒性气体、液态易燃气体、一级重大危险源的核心控制区采用远程探测在线监测预警。 | （1）未利用信息化平台、视频监控、在线监测预警等技术手段，实现对易燃易爆、有毒有害化学品、危险废物等物料和人员及车辆进出全过程动态监管（车辆违停、行驶轨迹偏离、警示提醒等）； （2）未对具有毒性气体、液态易燃气体的核心控制区采用远程探测在线监测预警。 | （1）加快推进封闭化管理，实现人员、车辆及物料进出全过程动态监管工作。 （2）实现对具有毒性气体、液态易燃气体、以及重大危险源的核心控制区采用远程探测在线监测预警。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县招投中心 县应急管理局 | 寻培琅 孙孝龙 许 磊 董晓飞 裴俊峰孙 科 薛 武 |  |
| 11 | （24）化工园区应按照有关法律法规和国家标准规范要求，对事故应急状况下产生的废水收集进行需求分析和估算，确保在化工生产安全事故发生时能够满足事故废水处置要求。 | 万荣县皇甫化工园区事故应急池容量分析报告中事故废水储存设施总有效容积计算只有结果，缺少部分参数选择依据支撑，且个别表述不符合标准要求，导致相关数据无法支撑结论。 | 收集企业事故废水产生的数据，根据提供的数据对企业实际事故池数量及容积进行核查，在此基础上结合相关标准合理选择相关参数重新对企业和园区事故池进行计算，根据计算结果修改完善万荣县皇甫化工园区事故应急池容量分析报告相关内容，确认园区事故废水防控体系是否满足要求，为园区事故应急池建设提供参考依据。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 运城市生态环境局万荣分局 县招投中心 | 薛 锋 寻培琅 孙孝龙 |  |
| 12 | （25）化工园区应通过自建、共建或委托服务的方式，建设满足《化工安全技能实训基地建设指南（试行）》等要求的化工安全技能实训基地。 | （1）现有实训基地中缺少化工特殊作业安全技能实训设施、个体防护和应急处置实训设施、事故警示教育和伤害体验设施等，园区新上两个项目涉及加氢、氯化危险化工工艺，应予以考虑（遗留项）。 （2）现有化工工艺培训装置存在设备合规性的问题，缺少安全目视化附件。 （3）可研报告中，课程体系是考证理论课程，与计划新建设施的匹配度不强，且多为通用类课程，与所服务园区的针对性不强。课程矩阵未体现培训对象、培训内容、掌握程度、培训周期、培训方式等要素的规划。 （4）可研报告中，化工工艺装置为取证装置，参考取证装置标准，与园区新上工艺没有太高的针对性。且化工单元建设内容重复。 （5）可研报告中，未提及培训信息管理系统的建设方案。 | （1）完善现有化工装置存在问题。如增加安全警示标识、前后端物料理化特性、应急处置流程、完善工艺流程、增加必备安全附件等。 （2）按照《化工安全技能实训基地建设与运营指南》中“五个一”的要求，构建一套课程体系、建设一批培训设施、建立一套运营机制、组建一个管理和师资团队、配套一个培训信息管理平台，完善实训基地建设方案，尽量做到精准对标，一步到位，避免反复整改。如：①课程体系要具备园区特色和针对性，要与服务园区企业培训需求匹配，并与培训设施相配套；培训对象要满足企业管理人员、技术人员、操作人员和承包商人员四类人员，矩阵要体现培训对象、培训内容、掌握程度、培训周期、培训方式五要素。②培训设施要覆盖园区企业实际生产现状和培训需求，如化工工艺装置至少覆盖园区涉及工艺的50%，可开展安全操作、风险辨识、隐患排查、故障处理、异常状況处理、事故应急处置等实训，同时要融合智能化元素，实现动作捕捉和智能评判。③培训信息管理平台可实现培训项目全过程信息化管理，支撑实训基地高效运营并顺畅连通所服务对象和应急部门乃至社会公众，成为高效衔接各方主体的重要途径。 | 2024.7.25 ｜ 2024.12.31 | 县职教中心 县招投中心 | 王梦江 董荣德 尉 良 李云霞 |  |
| 13 | （28）化工园区应实施安全生产与应急一体化管理，明确化工园区负责人、安全生产管理机构及相关部门的安全管理职责，建立健全化工园区各项安全管理制度并严格落实。 | （1）园区未建立化工园区人员资质管理制度，山西森港、耀樟建材、中航明星公司主要负责人、安全管理人员学历资质均不符合要求。 （2）园区安全管理制度执行佐证依据不充分（如领导带班无职务、安全教育培训未见培训图片及人员打卡或签到记录） | 结合园区安全管理实际，完善相关制度，按部门业务分工落实相关制度，并定期对制度落实情况进行考核。 | 2024.7.25 ｜ 2027.8.15 | 县应急管理局 县招投中心 | 孙 科薛 武 尉 良 王 军 李云霞 |  |
| 14 | （30）化工园区应建立健全行业监管、协同执法和应急救援的联动机制，协调解决化工园区内企业之间的安全生产重大问题，统筹指挥化工园区应急救援工作，指导企业落实安全生产主体责任，全面加强安全生产和应急管理工作。 | （1）联合执法计划与联合执法记录不对应。 （2）未提供问题整改情况闭环材料。 | （1）完善联合执法计划，并按计划展开执法行动。 （2）提供明确整改时间的整改通知单、企业整改方案及整改报告、整改复核单、整改前后照片等闭环佐证材料。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县招投中心 县应急管理局 消防救援大队 运城市生态环境局万荣分局 | 尉 良 王 军 李云霞 孙 科薛 武 吉阳阳 薛 锋 |  |
| 15 | （31）化工园区应按照国家有关要求，制定安全风险分级管控制度，对化工园区内企业进行安全风险分级，加强对红色、橙色安全风险的分析、评估、预警与管控。督促化工园区内危险化学品重大危险源企业按要求开展双重预防机制数字化建设与应用，确保优良运行，提高安全隐患排查治理效能。 | （1）未见山西虎邦建材有限公司的隐患排查记录。 （2）未实现对园区全部企业进行安全风险分级，如：未见山西森港金属材料有限责任公司安全风险分级资料。 | （1）督促企业严格执行隐患排查制度保留隐患排查记录、明确整改时间的整改通知单、企业整改方案及整改报告、整改复核单、整改前后照片等佐证材料。 （2）化工园区开展园区内全部企业安全风险分级。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县应急管理局 县招投中心 | 孙 科薛 武 尉 良 孙孝龙 王 军 |  |
| 16 | （32）化工园区应开展化工园区安全生产信息化智能化平台建设，结合化工园区实际，建设符合《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）要求的化工园区安全风险智能化管控平台并有效运行。 | （1）信息化平台框架方面，化工园区未按照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅[2022]5号）6大模块、30个二级子模块建设标准，升级改造安全风险智能化管控平台。 （2）信息平台数据对接方面，新建智能化管控平台未接入企业二道门监控、双重预防机制和重大危险源信息系统等；安全监管基础信息、特殊作业、敏捷应急部分数据未上传或缺失。 （3）功能实现方面。园区智能化管控平台刚刚试运行，平台未真正投入使用。 ①预警信息：二道门预警功能，车辆限时限速违停、道路偏移等预警功能未上线，特殊作业模块未有效运行；②全过程管理：未实现危化品车辆、人员、物料入园全流程监管功能；③信息管理：平台中部分数据未实现多维度快速查询；④平台管理：缺少值班、运维和应急响应等平台管理工作流程等。 | 加快推进信息化平台建设。 | 2024.7.25 ｜ 2024.12.31 | 县招投中心 | 寻培琅 许 磊 孙孝龙 董晓飞 裴俊峰 |  |
| 17 | （34）化工园区应编制化工园区消防规划或在化工园区总体规划中设置消防专篇，按照有关法律法规和《关于进一步加强国有大型危化企业专职消防队伍建设的意见》《危化企业消防站建设标准》等要求，结合园区实际，布点及建设消防站，消防车种类、数量、结构以及车载灭火药剂数量、装备器材、防护装具等应满足生产安全事故处置需要。化工园区应建设危险化学品专业应急救援队伍，根据自身安全风险类型，配套建设医疗急救场所和气防站。 | （1）消防专项规划未依据园区安全风险评估报告编制，缺少总体消防安全布局内容。 （2）现状消防站为二级消防站，执勤消防员在编30人（实有23人），缺少处置化工火灾的大功力举高喷射泡沫车、化学救援车、灭火和排烟机器人和侦检、洗消、堵漏等专勤器材和化学类个人防护装备，不满足化工园区消防救援需求。派驻执勤点仅配备一辆2吨水灌消防车，不满足危化企业二级消防站 （不少于4辆消防车）标准要求。 （3）未按照整体性安全风险评估报告建立气防站。 （4）未提供危险化学品专业应急救援队伍相关资料。 （5）园区仅与皇甫卫生院签订了应急救援医疗服务协议，未提供处置化学事故医疗急救能力佐证资料。 | （1）完善消防专项规划编制，拟建消防站规划选址应整体考虑化工新材料片区土地规划利用和周边环境影响。 （2）抓紧推进消防站升级或新建消防站和气防站。 （3）结合园区实际建设危险化学品专业应急救援队伍。 （4）完善应急救援医疗服务机构处置化学事故医疗急救和职业病防治能力的佐证资料（包括：科室建设、急救流程、器械药品和培训演练等）。 | 2024.7.25 ｜ 2024.12.31 | 县消防救援大队 皇甫乡卫生院 县招投中心 | 吉阳阳 解立斌 寻培琅 孙孝龙王 军 |  |
| 18 | （35）化工园区应建立健全化工园区内企业及公共应急物资储备保障制度，统筹规划配备充足的应急物资装备。 | （1）应急物资储备保障日常管理台账建立不规范； （2）未提供企业应急物资清单。 | 规范各类应急物资库储备日常管理台账，完善公共应急物资信息管理系统，对园区内各类应急资源进行统一信息统计、查询、数据维护，在紧急情况下可以实现快速查询、调用。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县招投中心 | 阮婷婷 张惠美 |  |
| 19 | （36）化工园区应加强对台风、雷电、洪水、泥石流、滑坡等自然灾害的监测和预警，落实有关灾害的防范措施，防范因自然灾害引发危险化学品次生灾害。 | 园区未结合地质灾害风险评估制定自然灾害防范措施，缺少防范因自然灾害引发危险化学品次生灾害措施。 | 根据园区风险实际制定防范自然灾害及由此引发的危险化学品次生灾害的措施，监测预警数据应接入智能化管控平台。 | 2024.7.25 ｜ 2024.8.15 | 县自然资源局 县气象局 县应急管理局 运城市生态环境局万荣分局 县招投中心 | 柳国锋 王宏明 薛 武 薛 锋 寻培琅 孙孝龙 |  |